Implementation Master Plan

ai_org_prototype – E2E Pipeline Fixes

25 Findings • 6 Sprints • Zero Kompromisse

30. März 2026

Dieses Dokument enthält den vollständigen, schrittweisen Implementierungsplan zur Lösung aller 25 Audit-Findings. Jeder Fix ist mit exakten Datei- und Zeilenreferenzen, konkretem Pseudo-Code, Abhängigkeiten, Testkriterien und Aufwandsschätzung versehen.

# Inhaltsverzeichnis

# 1. Strategieübersicht

Der Plan gliedert sich in 6 Sprints à 2 Wochen. Die Sprints sind nach Abhängigkeiten und Impact-Priorität geordnet: Sprint 1 behebt die kritischsten Blocker für den Auto-Modus, Sprint 6 schließt mit Frontend-UX und Observability ab.

| Sprint | Fokus | Prio | Findings | Dauer | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Phase-Gate & Artifact Validation | P0 | #1, #2, #9, #12 | 2 Wochen | Auto-Modus startet nicht ohne Artifacts |
| S2 | Approval & Feedback Re-Execution | P0 | #4, #5, #13 | 2 Wochen | Feedback-Loop funktional |
| S3 | Graph Integrity & Stuck-Task Recovery | P0 | #3, #6, #7, #11 | 2 Wochen | Kein Deadlock möglich |
| S4 | Multi-Agent Conflict Prevention & Validation | P1 | #8, #10, #23, #25 | 2 Wochen | Generierter Code kompiliert |
| S5 | LLM Resilience & Data Flow Hardening | P1 | #14, #15, #16, #17, #18, #19 | 2 Wochen | Keine Silent Failures |
| S6 | DB Migrations, Frontend & Observability | P2 | #20, #21, #22, #24 | 2 Wochen | Echtzeit-UI, saubere DB |

Gesamtdauer: 12 Wochen (6 × 2-Wochen-Sprints). Jeder Sprint endet mit einem Acceptance-Gate, das die Weiterarbeit freigibt.

# 2. Abhängigkeitsgraph der Fixes

Die folgende Matrix zeigt, welcher Fix welchen anderen voraussetzt. Fixes ohne Vorbedingung können parallel bearbeitet werden.

| Fix | Titel | Hängt ab von | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Phase-Gate Artifact Validation | Keine | S1 |
| #2 | requires_approval Enforcement | #1 (Gate-Logik) | S1 |
| #9 | Artifact Fallback in Agents | #1 (Validierung vorhanden) | S1 |
| #12 | Auto-Mode Approval Gap | #1, #2 | S1 |
| #5 | Zentralisierter Approval-Service | #1, #2 (Gate-Logik) | S2 |
| #4 | Feedback Re-Execution Loop | #5 (Approval-Service) | S2 |
| #13 | Code Review Re-Review Loop | #4 (Redispatch-Logik) | S2 |
| #6 | Graph Sync Retry & Reconciliation | Keine | S3 |
| #7 | Cycle Detection in repo.link() | #6 (Graph stabil) | S3 |
| #11 | Stuck Task Watchdog | Keine | S3 |
| #3 | Race Condition Dispatch Lock | #6, #11 | S3 |
| #8 | File-Ownership Reservation | #7 (DAG valide) | S4 |
| #23 | Peer Context Hard Constraints | #8 (Reservierung) | S4 |
| #10 | Post-Assembly Build Validation | #8 (kein Konflikt) | S4 |
| #25 | Planner Schema Hardening | Keine | S4 |
| #14 | Double Budget Debit Fix | Keine | S5 |
| #15 | LLM Retry via resilient_llm_call() | Keine | S5 |
| #16 | LLM Call Timeouts | #15 | S5 |
| #17 | Jinja2 Template Validation | Keine | S5 |
| #18 | Truncation Warnings | Keine | S5 |
| #19 | Centralized Model Selector | #15 (Retry-Integration) | S5 |
| #20 | Migration Chain Consolidation | Keine | S6 |
| #21 | Phase Slug Validation API | #20 (Schema stabil) | S6 |
| #22 | Auto-Mode Backend Trigger | #1, #5 (Gates + Approval) | S6 |
| #24 | Echtzeit-Status via SSE/WebSocket | #21 (API stabil) | S6 |

# 3. Sprint 1: Phase-Gate & Artifact Validation

Ziel: Kein Phase-Übergang ohne validiertes Artifact. Die Grundvoraussetzung für jeden weiteren Fix.

| Fix | Titel | Aufwand | Abhängigkeit |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Phase-Gate Artifact Validation erzwingen | 4h Implementierung + 4h Tests | Keine |
| #2 | requires_approval Dead-Code aktivieren | 2h Implementierung + 2h Tests | #1 (Gate-Logik) |
| #9 | Artifact Fallback: Explizites Scheitern statt Silent None | 4h Implementierung + 3h Tests | #1 (Validierung vorhanden) |
| #12 | Auto-Mode Approval Gap in review_hook.py schließen | 2h Implementierung + 2h Tests | #1, #2 |

## #1: Phase-Gate Artifact Validation erzwingen

Dateien: orchestrator/scheduler.py – Funktion _generate_plan_for_purpose()

Änderungen:

- Zeile 396-401: vision_approved-Bedingung ändern. Statt purpose_mode == "auto" als alleinige Bedingung muss IMMER geprüft werden: vision_artifact is not None and len(vision_artifact.content or "") > 0.

- Zeile 431: prd_ready_for_architecture – gleiches Muster: prd_artifact must exist AND have content.

- Zeile 445-447: blueprint_artifact-Check von "if purpose_mode == 'manual'" ändern zu: immer prüfen, ob blueprint_artifact existiert.

- Zeile 536-538: review_artifact-Check – identisches Muster.

Code (Vorher/Nachher):

# VORHER (Zeile 396-401):

vision_approved = bool(

purpose_mode == "auto"

or (vision_artifact and vision_artifact.released)

or "approved" in (vision_task.notes or "").lower()

)

# NACHHER:

vision_approved = bool(

vision_artifact

and len(vision_artifact.content or "") > 0

and (

purpose_mode == "auto"

or vision_artifact.released

or "approved" in (vision_task.notes or "").lower()

)

)

Testkriterium: Unit-Test: Erstelle Purpose im Auto-Modus, setze Vision-Task auf DONE ohne Artifact. Erwarte: Pipeline bleibt stehen. Dann: Füge Artifact hinzu → Pipeline schreitet fort.

Aufwand: 4h Implementierung + 4h Tests

## #2: requires_approval Dead-Code aktivieren

Dateien: orchestrator/scheduler.py – Funktion _ready_for_execution() Zeile 97-100

Änderungen:

- Zeile 97-100: pass durch echte Validierung ersetzen.

- Wenn task.requires_approval True ist: Prüfe, ob das zugehörige Artifact existiert UND artifact.released == True.

- Falls nicht: return False (Task ist nicht ready).

Code (Vorher/Nachher):

# VORHER (Zeile 97-100):

if task.requires_approval:

pass  # Dead code

# NACHHER:

if task.requires_approval:

artifact = session.exec(

select(Artifact)

.where(Artifact.task_id == task.id)

.order_by(Artifact.created_at.desc())

).first()

if not artifact or not artifact.released:

return False

Testkriterium: Test: Task mit requires_approval=True ohne released Artifact → _ready_for_execution() gibt False zurück.

Aufwand: 2h Implementierung + 2h Tests

## #9: Artifact Fallback: Explizites Scheitern statt Silent None

Dateien: services/artifact_resolver.py – Funktion load_by_phase() Zeile 56-99

Änderungen:

- Zeile 90-91: Wenn Task nicht gefunden → log.warning() + raise ArtifactNotFoundError(phase, purpose_id).

- Zeile 94-95: Wenn Artifact nicht gefunden → gleicher Fehler.

- Zeile 96-97: Wenn Artifact nicht released und require_released=True → log.warning() mit Details.

- Neue Exception-Klasse ArtifactNotFoundError in services/exceptions.py anlegen.

- In allen Agents (planner.py:276, agent_dev.py, architect.py): try/except um load_by_phase() – bei Fehler Task auf FAILED setzen mit beschreibender Nachricht.

Code (Vorher/Nachher):

# services/artifact_resolver.py - NACHHER:

class ArtifactNotFoundError(Exception):

def __init__(self, phase: str, purpose_id: str):

super().__init__(f"Required artifact for phase '{phase}' not found (purpose={purpose_id})")

def load_by_phase(self, phase: str, purpose_id: str, *, require_released: bool = False):

task = self._find_task(phase, purpose_id)

if not task:

log.warning("No task found for phase=%s purpose=%s", phase, purpose_id)

raise ArtifactNotFoundError(phase, purpose_id)

artifact = self._find_artifact(task.id)

if not artifact:

log.warning("No artifact for task=%s phase=%s", task.id, phase)

raise ArtifactNotFoundError(phase, purpose_id)

if require_released and not artifact.released:

log.warning("Artifact %s not released", artifact.id)

raise ArtifactNotFoundError(phase, purpose_id)

return artifact

Testkriterium: Test: load_by_phase() für nicht-existente Phase → ArtifactNotFoundError. Planner mit fehlendem Blueprint → Task-Status FAILED.

Aufwand: 4h Implementierung + 3h Tests

## #12: Auto-Mode Approval Gap in review_hook.py schließen

Dateien: hooks/review_hook.py – Funktion _maybe_trigger_review() Zeile 155-171

Änderungen:

- Zeile 167: Die Bedingung if purpose_mode == "manual" and not blueprint_released umdrehen.

- Auch im Auto-Modus muss das Blueprint-Artifact existieren und Content haben.

- Neue Bedingung: if not blueprint_released and (purpose_mode == "manual" or not latest_blueprint_artifact): return

Code (Vorher/Nachher):

# VORHER (Zeile 167-171):

if purpose_mode == "manual" and not blueprint_released:

logging.info("[ReviewHook] Skip auto-review...")

return

# NACHHER:

if not latest_blueprint_artifact or not latest_blueprint_artifact.content:

logging.warning("[ReviewHook] Blueprint artifact missing or empty for purpose=%s", purpose_id)

return

if purpose_mode == "manual" and not blueprint_released:

logging.info("[ReviewHook] Skip auto-review – manual mode, blueprint not released")

return

Testkriterium: Test: Auto-Modus ohne Blueprint-Artifact → Review wird NICHT getriggert. Auto-Modus MIT Blueprint → Review wird getriggert.

Aufwand: 2h Implementierung + 2h Tests

Sprint 1 Acceptance Gate: Kein Phase-Übergang ohne validiertes Artifact. Die Grundvoraussetzung für jeden weiteren Fix.

# 4. Sprint 2: Approval & Feedback Re-Execution

Ziel: Ein einziger Approval-Pfad. Feedback führt zu Agent-Re-Execution. Review-Loop schließt sich.

| Fix | Titel | Aufwand | Abhängigkeit |
| --- | --- | --- | --- |
| #5 | WebSocket Approval durch zentralen Service routen | 6h Implementierung + 4h Tests | #1, #2 (Gate-Logik) |
| #4 | Feedback Re-Execution Loop verdrahten | 4h Implementierung + 6h E2E-Tests | #5 (Approval-Service) |
| #13 | Code Review Re-Review Loop automatisieren | 6h Implementierung + 4h Tests | #4 (Redispatch-Logik) |

## #5: WebSocket Approval durch zentralen Service routen

Dateien: api/chat.py – Funktion websocket_chat() Zeile 825-879

Änderungen:

- Zeile 825-879: Den gesamten Block (if user_msg.intent == ChatIntent.APPROVAL) ersetzen.

- Statt direktem artifact.released = True den approval.approve_artifact() Service aufrufen.

- Import hinzufügen: from services.approval import approve_artifact

- Für jeden artifact_id: result = approve_artifact(aid, tenant_id=tenant_id, purpose_id=purpose_id, session=session).

- Pause-Flag Clearing passiert automatisch im Service (clear_pause=True default).

Code (Vorher/Nachher):

# VORHER (Zeile 825-879): Direkte Mutation

artifact.released = True

task.status = "done"

pool.delete(f"pause:{tenant_id}:{purpose_id}")

# NACHHER:

from ai_org_backend.services.approval import approve_artifact

if user_msg.intent == ChatIntent.APPROVAL:

results = []

for aid in artifact_ids:

try:

result = approve_artifact(

aid,

tenant_id=tenant_id,

purpose_id=purpose_id,

clear_pause=True,

session=session,

)

results.append(result)

except Exception as e:

logger.error("Approval failed for artifact %s: %s", aid, e)

# Use phase_hint from results for downstream dispatch

for r in results:

if r and r.phase_hint:

await _trigger_next_phase(r.phase_hint, purpose_id, tenant_id)

Testkriterium: Test: WebSocket-Approval → idempotency_token wird geprüft, Doppel-Approval gibt OK zurück ohne Seiteneffekt.

Aufwand: 6h Implementierung + 4h Tests

## #4: Feedback Re-Execution Loop verdrahten

Dateien: api/chat.py – Zeile 443 (REST), Zeile 909 (WebSocket); services/feedback_loop.py – redispatch_agent() Zeile 233

Änderungen:

- REST-Pfad (chat.py Zeile 443): Nach integrate_prd_feedback() den Aufruf redispatch_agent(task_id=primary_artifact.task_id, tenant_id=tenant_id) einfügen.

- WebSocket-Pfad (chat.py Zeile 909): Nach run_requirements_feedback() und Artifact-Speicherung den gleichen redispatch_agent()-Aufruf einfügen.

- Import hinzufügen: from services.feedback_loop import redispatch_agent

- Fehlerbehandlung: redispatch_agent() gibt bool zurück – bei False Fehlermeldung an Frontend senden.

Code (Vorher/Nachher):

# chat.py REST-Pfad (nach Zeile 443):

agent_msg = integrate_prd_feedback(...)

# NEU:

success = redispatch_agent(

task_id=primary_artifact.task_id,

tenant_id=tenant_id,

)

if not success:

logger.error("Failed to redispatch agent for task %s", primary_artifact.task_id)

# chat.py WebSocket-Pfad (nach Zeile 935):

# NEU:

success = redispatch_agent(

task_id=target_task_id,

tenant_id=tenant_id,

)

Testkriterium: E2E-Test: Feedback auf PRD geben → Task-Status wechselt zu DOING → Agent wird mit Feedback-Kontext erneut ausgeführt → neues Artifact entsteht.

Aufwand: 4h Implementierung + 6h E2E-Tests

## #13: Code Review Re-Review Loop automatisieren

Dateien: services/review_gate.py – dispatch_re_review() Zeile 268, check_fix_tasks_complete() Zeile 332; tasks/celery_app.py

Änderungen:

- In celery_app.py task_success Handler: Wenn der abgeschlossene Task ein Fix-Task ist (erkennbar an parent_task_id oder task.role == 'dev' mit is_fix_task Flag), prüfe ob alle Fix-Tasks für den zugehörigen Review-Task done sind.

- Verwende check_fix_tasks_complete(review_task_id) aus review_gate.py.

- Wenn True: Rufe dispatch_re_review(review_task_id, tenant_id) auf.

- Neues Feld in Task-Modell: review_parent_id (Optional[str]) – verweist auf den Review-Task, der den Fix ausgelöst hat.

Code (Vorher/Nachher):

# celery_app.py - Im task_success Handler:

@task_success.connect

def handle_task_success(sender=None, result=None, **kwargs):

# ... existing logic ...

# NEU: Check if this was a fix task

if task_obj.review_parent_id:

from ai_org_backend.services.review_gate import (

check_fix_tasks_complete, dispatch_re_review

)

if check_fix_tasks_complete(task_obj.review_parent_id):

dispatch_re_review(

review_task_id=task_obj.review_parent_id,

tenant_id=task_obj.tenant_id,

)

Testkriterium: Test: Fix-Task abschließen → wenn alle Fixes done, wird Re-Review automatisch dispatched.

Aufwand: 6h Implementierung + 4h Tests

Sprint 2 Acceptance Gate: Ein einziger Approval-Pfad. Feedback führt zu Agent-Re-Execution. Review-Loop schließt sich.

# 5. Sprint 3: Graph Integrity & Stuck-Task Recovery

Ziel: Kein Deadlock, kein Datendrift, keine Zombie-Tasks.

| Fix | Titel | Aufwand | Abhängigkeit |
| --- | --- | --- | --- |
| #6 | Graph Sync Retry mit Reconciliation | 8h Implementierung + 6h Tests | Keine |
| #7 | Cycle Detection in repo.link() | 4h Implementierung + 3h Tests | #6 (Graph stabil) |
| #11 | Stuck-Task Watchdog implementieren | 4h Implementierung + 3h Tests | Keine |
| #3 | Race Condition: CAS-basierte Dispatch-Logik | 6h Implementierung + 6h Tests | #6, #11 |

## #6: Graph Sync Retry mit Reconciliation

Dateien: repo.py Zeile 49-65; services/graph_sync.py Zeile 24-91; tasks/graph_sync_task.py

Änderungen:

- graph_sync.py: Alle upsert_*()-Funktionen mit Retry-Dekorator wrappen (3 Versuche, exponential backoff 2s–2min, Jitter).

- repo.py Zeile 49-65: Nach SQL-Commit statt synchronem graph_sync-Aufruf einen Celery-Task graph.sync.deferred enqueuen.

- Neuer Celery-Beat-Job: reconcile_graph alle 10 Minuten – liest alle Tasks aus PostgreSQL, vergleicht mit Neo4j, korrigiert Abweichungen.

- Logging: Jede Abweichung wird als WARNING geloggt mit Task-ID und Feldname.

Code (Vorher/Nachher):

# graph_sync.py - Retry-Dekorator:

from tenacity import retry, stop_after_attempt, wait_exponential, retry_if_exception_type

from neo4j.exceptions import ServiceUnavailable, SessionExpired

@retry(

stop=stop_after_attempt(3),

wait=wait_exponential(multiplier=2, min=2, max=120),

retry=retry_if_exception_type((ServiceUnavailable, SessionExpired)),

reraise=True,

)

def upsert_task(task_id, *, desc=None, status=None, ...):

# existing logic

# repo.py - Deferred sync:

s.commit()

s.refresh(obj)

from ai_org_backend.tasks.graph_sync_task import sync_task_deferred

sync_task_deferred.delay(obj.id, obj.tenant_id)

Testkriterium: Test: Neo4j herunterfahren → Task-Update in SQL erfolgreich → Retry-Task in Queue → Neo4j wieder hoch → Sync erfolgt. Reconciliation-Job findet Abweichung und korrigiert.

Aufwand: 8h Implementierung + 6h Tests

## #7: Cycle Detection in repo.link()

Dateien: repo.py Zeile 142-152; services/cycle_detector.py Zeile 87-95

Änderungen:

- repo.py Zeile 142: Vor dem Erstellen der TaskDependency alle existierenden Abhängigkeiten laden + die neue Kante als Graph aufbauen.

- Topologischen Sort durchführen (Kahn's Algorithm). Wenn Cycle: raise CyclicDependencyError.

- Alternativ: Neo4j-seitige Validierung mit Cypher-Query: MATCH path = (a)-[:DEPENDS_ON*]->(b) WHERE a.id = to_id AND b.id = from_id RETURN path LIMIT 1.

- HTTP-Response bei Cycle: 409 Conflict mit Beschreibung des Zyklus.

Code (Vorher/Nachher):

# repo.py - link() NACHHER:

def link(self, from_id: str, to_id: str, *, kind: str = "FINISH_START") -> None:

# NEU: Cycle-Check vor Persistierung

with SessionLocal() as s:

existing = s.exec(select(TaskDependency)).all()

edges = [(d.from_id, d.to_id) for d in existing]

edges.append((from_id, to_id))

from ai_org_backend.services.cycle_detector import detect_cycles_from_edges

cycles = detect_cycles_from_edges(edges)

if cycles:

raise CyclicDependencyError(cycles)

s.add(TaskDependency(from_id=from_id, to_id=to_id, dependency_type=kind))

s.commit()

graph_sync.upsert_dependency(from_id, to_id, kind=kind)

Testkriterium: Test: link(A→B), link(B→C), link(C→A) → CyclicDependencyError bei drittem Aufruf.

Aufwand: 4h Implementierung + 3h Tests

## #11: Stuck-Task Watchdog implementieren

Dateien: models/task.py Zeile 122; celeryconfig.py; Neuer Task: tasks/watchdog.py

Änderungen:

- Neuen Celery-Beat-Task erstellen: watchdog.detect_stuck_tasks, Intervall: 5 Minuten.

- Query: SELECT * FROM task WHERE status = 'doing' AND last_heartbeat_at < NOW() - INTERVAL '10 minutes'.

- Für jeden gefundenen Task: Status auf 'failed' setzen, Notes = 'Watchdog: No heartbeat for 10+ minutes'.

- Wenn task.retries < 3: Status auf 'todo' (Retry). Wenn >= 3: move_to_dlq().

- Alert: Sentry-Event oder Log-Alert bei jedem Watchdog-Fund.

Code (Vorher/Nachher):

# tasks/watchdog.py - NEU:

from celery import shared_task

from datetime import datetime, timedelta

@shared_task(name="watchdog.detect_stuck_tasks")

def detect_stuck_tasks():

threshold = datetime.utcnow() - timedelta(minutes=10)

with SessionLocal() as s:

stuck = s.exec(

select(Task)

.where(Task.status == TaskStatus.DOING)

.where(Task.last_heartbeat_at < threshold)

).all()

for task in stuck:

if task.retries < 3:

task.status = TaskStatus.TODO

task.retries += 1

task.notes = f"Watchdog retry #{task.retries}: stale heartbeat"

log.warning("Watchdog: Retrying stuck task %s (attempt %d)", task.id, task.retries)

else:

move_to_dlq(task.id, "Watchdog: max retries after stuck detection")

s.add(task)

s.commit()

# celeryconfig.py - Beat Schedule hinzufügen:

CELERY_BEAT_SCHEDULE["watchdog-stuck-tasks"] = {

"task": "watchdog.detect_stuck_tasks",

"schedule": 300.0,  # 5 Minuten

}

Testkriterium: Test: Task in DOING setzen mit last_heartbeat_at = 15 Minuten in der Vergangenheit → Watchdog setzt auf TODO. Nach 3 Retries → DEAD_LETTER.

Aufwand: 4h Implementierung + 3h Tests

## #3: Race Condition: CAS-basierte Dispatch-Logik

Dateien: orchestrator/scheduler.py Zeile 836-853; orchestrator/locks.py Zeile 111-124

Änderungen:

- locks.py: Lock-TTL von 60s auf 300s erhöhen (gleich wie Celery TASK_SOFT_TIME_LIMIT).

- Heartbeat-Renewal: Lock-Halter erneuert TTL alle 30s via Redis EXPIRE-Befehl.

- scheduler.py Zeile 838: Nach Lock-Erwerb: Compare-And-Swap auf Task-Status. Lese task.status erneut aus DB. Wenn != 'todo': Lock freigeben, skip.

- Neues Feld: task.dispatch_version (Integer). UPDATE task SET status='doing', dispatch_version=dispatch_version+1 WHERE id=? AND status='todo' AND dispatch_version=?. Wenn affected_rows == 0: Skip.

Code (Vorher/Nachher):

# scheduler.py - CAS-basierter Dispatch:

dispatch_token = task_dispatch_lock(TENANT, task_id, ttl=300)

if not dispatch_token:

continue

# CAS: Atomisches Status-Update

with SessionLocal() as s:

result = s.exec(

text("""

UPDATE task

SET status = 'doing', dispatch_version = dispatch_version + 1

WHERE id = :tid AND status = 'todo' AND dispatch_version = :ver

"""),

{"tid": task_id, "ver": current_version}

)

if result.rowcount == 0:

release_lock(TENANT, task_id, dispatch_token)

continue  # Another worker got there first

s.commit()

Testkriterium: Lasttest: 3 Scheduler-Instanzen gleichzeitig → kein Task wird doppelt dispatched.

Aufwand: 6h Implementierung + 6h Tests

Sprint 3 Acceptance Gate: Kein Deadlock, kein Datendrift, keine Zombie-Tasks.

# 6. Sprint 4: Multi-Agent Conflict Prevention & Validation

Ziel: Generierter Code ist konfliktfrei und kompiliert.

| Fix | Titel | Aufwand | Abhängigkeit |
| --- | --- | --- | --- |
| #8 | File-Ownership Reservation System | 8h Implementierung + 4h Tests | #7 (DAG valide) |
| #23 | Peer Context: Harte Constraints statt Advisory | 4h Implementierung + 3h Tests | #8 (Reservierung) |
| #10 | Post-Assembly Build Validation | 6h Implementierung + 4h Tests | #8 (kein Konflikt) |
| #25 | Planner JSON Schema verschärfen | 2h Implementierung + 2h Tests | Keine |

## #8: File-Ownership Reservation System

Dateien: Neuer Service: services/file_reservation.py; agents/agent_dev.py Zeile 83-92; services/conflict_detector.py

Änderungen:

- Neues Modell: FileReservation(task_id, file_path, purpose_id, created_at). Unique Constraint auf (file_path, purpose_id).

- Neuer Service: file_reservation.py mit claim_files(task_id, file_paths) und release_files(task_id).

- Planner-Output erweitern: Jeder Task bekommt ein 'target_files'-Array.

- agent_dev.py: Vor Code-Generierung claim_files() aufrufen. Wenn Konflikt: Task wartet oder wird umgeroutet.

- Nach Task-Abschluss: release_files() aufrufen.

Code (Vorher/Nachher):

# services/file_reservation.py - NEU:

class FileReservation(SQLModel, table=True):

id: str = Field(default_factory=lambda: str(uuid4()))

task_id: str = Field(foreign_key="task.id")

file_path: str

purpose_id: str = Field(foreign_key="purpose.id")

created_at: datetime = Field(default_factory=datetime.utcnow)

__table_args__ = (UniqueConstraint("file_path", "purpose_id"),)

def claim_files(task_id: str, file_paths: list[str], purpose_id: str) -> bool:

with SessionLocal() as s:

for fp in file_paths:

existing = s.exec(

select(FileReservation)

.where(FileReservation.file_path == fp, FileReservation.purpose_id == purpose_id)

).first()

if existing and existing.task_id != task_id:

return False  # Conflict

s.add(FileReservation(task_id=task_id, file_path=fp, purpose_id=purpose_id))

s.commit()

return True

Testkriterium: Test: Dev1 claimed 'app.py'. Dev2 versucht claim 'app.py' → Abgelehnt. Dev1 released → Dev2 claim erfolgreich.

Aufwand: 8h Implementierung + 4h Tests

## #23: Peer Context: Harte Constraints statt Advisory

Dateien: services/peer_context.py Zeile 92-185; agents/agent_dev.py Zeile 113, 160

Änderungen:

- peer_context.py: get_peer_context() um claimed_files erweitern – aus FileReservation-Tabelle lesen.

- Prompt-Injection verschärfen: Statt 'avoid conflicts' explizit: 'Du DARFST NICHT in folgende Dateien schreiben: [Liste]. Wenn du eine dieser Dateien ändern musst, erstelle stattdessen eine neue Datei mit dem Suffix _<task_id>.'

- Post-Generation-Check: Nach LLM-Response prüfen, ob generierte Dateien in der claimed_files-Liste eines anderen Tasks sind.

Code (Vorher/Nachher):

# peer_context.py - Erweitert:

def get_peer_context(purpose_id, *, exclude_task_id=None):

ctx = PeerContext(...)

# NEU: Geladene Reservierungen

reservations = session.exec(

select(FileReservation)

.where(FileReservation.purpose_id == purpose_id)

.where(FileReservation.task_id != exclude_task_id)

).all()

ctx.forbidden_files = [r.file_path for r in reservations]

return ctx

# PeerContext.to_prompt_text() erweitern:

def to_prompt_text(self):

text = self._existing_text()

if self.forbidden_files:

text += "\n\nFORBIDDEN FILES (do NOT write to these):\n"

for f in self.forbidden_files:

text += f"- {f}\n"

return text

Testkriterium: Test: Dev-Agent erhält forbidden_files im Prompt. Generierter Code enthält keine der verbotenen Dateien.

Aufwand: 4h Implementierung + 3h Tests

## #10: Post-Assembly Build Validation

Dateien: agents/repo_composer.py Zeile 99-108; Neuer Service: services/build_validator.py

Änderungen:

- Neuen Service build_validator.py erstellen mit validate_repository(workspace_path) → ValidationReport.

- Python-Dateien: py_compile.compile() für jede .py-Datei.

- JS/TS-Dateien: Syntax-Check via esprima/acorn oder einfach node --check.

- requirements.txt: Prüfe ob alle importierten Packages gelistet sind.

- package.json: Prüfe ob Datei valides JSON ist.

- In repo_composer.py nach Zeile 108: validate_repository() aufrufen. Bei kritischen Fehlern: Task auf FAILED setzen, Fehlerbericht als Artifact anhängen.

Code (Vorher/Nachher):

# services/build_validator.py - NEU:

import py_compile, json, subprocess

@dataclass

class ValidationReport:

errors: list[str]

warnings: list[str]

is_valid: bool

def validate_repository(workspace_path: str) -> ValidationReport:

errors, warnings = [], []

for py_file in Path(workspace_path).rglob("*.py"):

try:

py_compile.compile(str(py_file), doraise=True)

except py_compile.PyCompileError as e:

errors.append(f"Syntax error in {py_file.name}: {e}")

for json_file in Path(workspace_path).rglob("*.json"):

try:

json.loads(json_file.read_text())

except json.JSONDecodeError as e:

errors.append(f"Invalid JSON in {json_file.name}: {e}")

return ValidationReport(errors=errors, warnings=warnings, is_valid=len(errors)==0)

Testkriterium: Test: Generiertes Repo mit Syntax-Fehler in main.py → ValidationReport.is_valid == False. Task bleibt auf FAILED.

Aufwand: 6h Implementierung + 4h Tests

## #25: Planner JSON Schema verschärfen

Dateien: agents/planner.py Zeile 70-107, 224-231

Änderungen:

- Zeile 75-106: additionalProperties auf false setzen in jedem Object-Schema.

- Zeile 225 (Error Note bei Retry): Schema in die error_note aufnehmen, damit der LLM beim Retry das exakte erwartete Format kennt.

- Zeile 232: Beim Model-Upgrade (o3 → o3-pro) auch temperature auf 0.1 senken für deterministischere Outputs.

Code (Vorher/Nachher):

# planner.py - Schema korrigieren:

TASKS_SCHEMA = {

"type": "array",

"minItems": 1,

"maxItems": 200,

"items": {

"type": "object",

"additionalProperties": False,  # WAR: True

"required": ["id", "description", "depends_on", ...],

...

}

}

# Retry error_note erweitern (Zeile 225):

error_note = (

f"Previous attempt failed: {str(e)}\n"

f"Expected JSON schema: {json.dumps(TASKS_SCHEMA, indent=2)}"

)

Testkriterium: Test: LLM-Output mit zusätzlichem Feld 'foo' → jsonschema.ValidationError. Retry-Prompt enthält Schema.

Aufwand: 2h Implementierung + 2h Tests

Sprint 4 Acceptance Gate: Generierter Code ist konfliktfrei und kompiliert.

# 7. Sprint 5: LLM Resilience & Data Flow Hardening

Ziel: Keine Silent Failures. Transiente Fehler werden automatisch abgefangen.

| Fix | Titel | Aufwand | Abhängigkeit |
| --- | --- | --- | --- |
| #14 | Double Budget Debit eliminieren | 3h Implementierung + 2h Tests | Keine |
| #15 | Alle Agents auf resilient_llm_call() umstellen | 4h Implementierung + 4h Tests | Keine |
| #16 | Explizite LLM Call Timeouts | 3h Implementierung + 2h Tests | #15 |
| #17 | Jinja2 Template Variable Validation | 3h Implementierung + 2h Tests | Keine |
| #18 | Truncation Warnings statt Silent Cutoff | 2h Implementierung + 1h Tests | Keine |
| #19 | Zentraler Model Selector | 3h Implementierung + 2h Tests | #15 (Retry-Integration) |

## #14: Double Budget Debit eliminieren

Dateien: orchestrator/scheduler.py Zeile 318 und Zeile 896

Änderungen:

- Zeile 896: Budget-Debit im Hauptloop ENTFERNEN.

- Zeile 318 in _dispatch_task() bleibt als einziger Debit-Punkt.

- Neuer atomarer check_and_debit(): SELECT budget_remaining FROM purpose WHERE id=? FOR UPDATE → UPDATE SET budget_remaining = budget_remaining - cost WHERE budget_remaining >= cost. Wenn affected_rows == 0: BudgetExhaustedError.

Code (Vorher/Nachher):

# services/budget.py - Atomarer Debit:

def check_and_debit(purpose_id: str, cost: float, *, session: Session) -> bool:

result = session.exec(text("""

UPDATE purpose

SET budget_remaining = budget_remaining - :cost

WHERE id = :pid AND budget_remaining >= :cost

"""), {"pid": purpose_id, "cost": cost})

return result.rowcount > 0

Testkriterium: Test: Budget = 10, zwei parallele Debits à 8 → nur einer erfolgreich.

Aufwand: 3h Implementierung + 2h Tests

## #15: Alle Agents auf resilient_llm_call() umstellen

Dateien: services/llm_client.py Zeile 196-269; agents/architect.py, planner.py, agent_dev.py, vision.py, product_owner.py, reviewer.py, repo_composer.py

Änderungen:

- In jedem Agent: Direkten chat_with_tools()-Aufruf durch resilient_llm_call() ersetzen.

- resilient_llm_call() hat bereits: exponential backoff, model escalation, retry.

- Konfiguration pro Agent: max_retries=3, backoff_base=2, fallback_model=next_tier.

- Logging: Jeder Retry wird als WARNING geloggt mit Fehlergrund.

Code (Vorher/Nachher):

# Beispiel agent_dev.py - VORHER:

response = chat_with_tools(messages, tools=tools, model=model)

# NACHHER:

response = resilient_llm_call(

call_fn=chat_with_tools,

messages=messages,

tools=tools,

model=model,

fallback_models=["gpt-4o", "gpt-4o-mini"],

max_retries=3,

usage_label="dev_agent",

)

Testkriterium: Test: Mock LLM mit 2x RateLimitError, dann Erfolg → Agent liefert Ergebnis nach 2 Retries.

Aufwand: 4h Implementierung + 4h Tests

## #16: Explizite LLM Call Timeouts

Dateien: services/llm_client.py Zeile 304-312

Änderungen:

- chat_with_tools() Signatur: timeout: int = 300 als Parameter hinzufügen.

- Für OpenAI-Client: client.chat.completions.create(..., timeout=timeout).

- Für Anthropic-Client: client.messages.create(..., timeout=timeout).

- Reasoning-Modelle (o3, o3-pro): timeout = 900 als Default.

- TimeoutError abfangen und als retriable Exception behandeln.

Code (Vorher/Nachher):

# llm_client.py - NACHHER:

def chat_with_tools(

messages, tools=None, model=None, temperature=0.2,

max_output_tokens=None, tenant_id=None, usage_label="generic",

timeout: int = 300,  # NEU

) -> Dict[str, Any]:

if model in ("o3", "o3-pro"):

timeout = max(timeout, 900)  # Reasoning models need more time

# ... pass timeout to client calls

Testkriterium: Test: Mock-LLM mit 10s Delay, timeout=5 → TimeoutError. timeout=30 → Erfolg.

Aufwand: 3h Implementierung + 2h Tests

## #17: Jinja2 Template Variable Validation

Dateien: agents/utils.py Zeile 77-100

Änderungen:

- Neue Funktion validate_template_context(template, context: dict) in utils.py.

- Jinja2 Environment.parse() gibt AST, daraus undeclared_variables extrahieren.

- Fehlende Variablen: TemplateContextError mit Liste der fehlenden Variablen.

- Aufruf vor jedem template.render() in allen Agents.

Code (Vorher/Nachher):

# utils.py - NEU:

from jinja2 import meta as jinja2_meta

def validate_template_context(template, context: dict) -> None:

env = template.environment

ast = env.parse(template.source)

required = jinja2_meta.find_undeclared_variables(ast)

missing = required - set(context.keys())

if missing:

raise TemplateContextError(

f"Missing template variables: {', '.join(sorted(missing))}"

)

def render_validated(template, context: dict) -> str:

validate_template_context(template, context)

return template.render(**context)

Testkriterium: Test: Template mit {{ vision_doc }} aber context ohne vision_doc → TemplateContextError.

Aufwand: 3h Implementierung + 2h Tests

## #18: Truncation Warnings statt Silent Cutoff

Dateien: services/cumulative_context.py Zeile 113-114

Änderungen:

- Zeile 113: Vor Truncation: log.warning() mit Phase-Name, Original-Länge, max_chars_per_phase.

- Truncation-Marker erweitern: '[... truncated from {original_len} to {max_chars_per_phase} chars ...]'

- Rückgabe-Objekt um truncated_phases: list[str] erweitern.

- Langfristig: Summarization statt Hard-Truncation (LLM-basierte Zusammenfassung).

Code (Vorher/Nachher):

# cumulative_context.py - NACHHER:

if len(text) > max_chars_per_phase:

log.warning(

"Truncating phase '%s' context from %d to %d chars for purpose %s",

phase_name, len(text), max_chars_per_phase, purpose_id

)

text = text[:max_chars_per_phase] + (

f"\n\n[... truncated from {len(text)} to {max_chars_per_phase} chars ...]"

)

truncated_phases.append(phase_name)

Testkriterium: Test: Artifact mit 100k Zeichen → Warning im Log, truncated_phases enthält Phase-Name.

Aufwand: 2h Implementierung + 1h Tests

## #19: Zentraler Model Selector

Dateien: agents/architect.py Zeile 26; agents/planner.py; agents/agent_dev.py Zeile 164; Neuer Service: services/model_selector.py

Änderungen:

- Neuen Service model_selector.py erstellen: get_model(agent_role: str, purpose_id: str, tier: str = 'default') → str.

- Konfiguration in DB oder Config-Datei: Mapping von (role, tier) → model_name.

- Default-Tiers: 'default' (erste Wahl), 'fallback' (bei Retry), 'economy' (bei Budget-Knappheit).

- In allen Agents: Hardcoded Model-Strings durch get_model() ersetzen.

Code (Vorher/Nachher):

# services/model_selector.py - NEU:

MODEL_CONFIG = {

"architect": {"default": "o3", "fallback": "gpt-4o", "economy": "gpt-4o-mini"},

"planner": {"default": "o3", "fallback": "o3-pro", "economy": "gpt-4o"},

"dev": {"default": "gpt-4o", "fallback": "gpt-4o-mini", "economy": "gpt-4o-mini"},

"vision": {"default": "gpt-4o", "fallback": "gpt-4o-mini", "economy": "gpt-4o-mini"},

# ...

}

def get_model(role: str, tier: str = "default") -> str:

return MODEL_CONFIG.get(role, {}).get(tier, "gpt-4o")

Testkriterium: Test: get_model('architect') == 'o3'. get_model('architect', 'fallback') == 'gpt-4o'.

Aufwand: 3h Implementierung + 2h Tests

Sprint 5 Acceptance Gate: Keine Silent Failures. Transiente Fehler werden automatisch abgefangen.

# 8. Sprint 6: DB Migrations, Frontend & Observability

Ziel: Saubere DB, Echtzeit-UI, produktionsreifer Auto-Modus.

| Fix | Titel | Aufwand | Abhängigkeit |
| --- | --- | --- | --- |
| #20 | Migration Chain konsolidieren | 6h Implementierung + 4h Tests | Keine |
| #21 | Phase Slug Validation API | 3h Implementierung + 2h Tests | #20 (Schema stabil) |
| #22 | Auto-Mode Backend Trigger implementieren | 6h Implementierung + 4h E2E-Tests | #1, #5 (Gates + Approval) |
| #24 | Echtzeit-Status via Server-Sent Events | 8h Implementierung + 6h Tests | #21 (API stabil) |

## #20: Migration Chain konsolidieren

Dateien: migrations/versions/; backend/ai_org_backend/alembic/versions/; alembic.ini

Änderungen:

- Legacy-Verzeichnis migrations/versions/ archivieren (nicht löschen, nur README hinzufügen).

- Kanonisches Verzeichnis: backend/ai_org_backend/alembic/versions/.

- Revision-ID-Mismatches fixen: down_revision muss EXAKT der revision des Vorgängers entsprechen.

- Konkret: s2-Migration down_revision von 's1_cascade_constraints' auf '20260329_s1_cascade_and_constraints' ändern.

- CI-Check hinzufügen: alembic branches muss leer sein. alembic upgrade head auf leerer DB muss durchlaufen.

- Fehlende mode-Column in kanonische Migrations aufnehmen.

Code (Vorher/Nachher):

# alembic/versions/20260329_s2_version_and_heartbeat.py - FIX:

revision = "s2_03_version_heartbeat"

down_revision = "20260329_s1_cascade_and_constraints"  # EXAKTER Match

# CI Pipeline (.github/workflows/test.yml):

- name: Validate migrations

run: |

alembic upgrade head

alembic downgrade base

alembic upgrade head

test -z "$(alembic branches)"

Testkriterium: Test: alembic upgrade head auf leerer DB → kein Fehler. alembic branches → leere Ausgabe.

Aufwand: 6h Implementierung + 4h Tests

## #21: Phase Slug Validation API

Dateien: api/pipeline.py; frontend phaseConfig.ts

Änderungen:

- Neuer Endpoint: GET /api/pipeline/phases → gibt kanonische Phase-Slug-Liste zurück.

- Frontend: phaseConfig.ts beim App-Start gegen diesen Endpoint validieren.

- Warnung im Frontend, wenn ein Backend-Slug nicht in phaseConfig.ts gemappt ist.

- Langfristig: phaseConfig.ts generieren aus Backend-Endpoint (Single Source of Truth).

Code (Vorher/Nachher):

# api/pipeline.py - NEU:

@router.get("/pipeline/phases")

def list_pipeline_phases(current_tenant: Tenant = Depends(get_current_tenant)):

with SessionLocal() as s:

phases = s.exec(

select(PipelinePhase)

.where(PipelinePhase.tenant_id == current_tenant.id)

.order_by(PipelinePhase.position)

).all()

return [{"slug": p.slug, "name": p.name, "position": p.position} for p in phases]

Testkriterium: Test: GET /api/pipeline/phases gibt alle Phasen in richtiger Reihenfolge zurück.

Aufwand: 3h Implementierung + 2h Tests

## #22: Auto-Mode Backend Trigger implementieren

Dateien: api/purposes.py Zeile 71-89; Neuer Task: tasks/auto_mode.py

Änderungen:

- api/purposes.py: Nach mode='auto' setzen → Celery-Task auto_mode.activate.delay(purpose_id, tenant_id) enqueuen.

- Neuer Task auto_mode.activate: Für jede Phase mit approval-Gate prüfen, ob Artifact vorhanden und auto-approved werden kann.

- Wenn ja: approve_artifact() aufrufen und nächste Phase triggern.

- Wenn nein: Warten (der normale Scheduler übernimmt).

Code (Vorher/Nachher):

# tasks/auto_mode.py - NEU:

@shared_task(name="auto_mode.activate")

def activate_auto_mode(purpose_id: str, tenant_id: str):

with SessionLocal() as s:

purpose = s.get(Purpose, purpose_id)

if not purpose or purpose.mode != "auto":

return

# Find all pending approval gates and auto-approve

pending = s.exec(

select(Task)

.where(Task.purpose_id == purpose_id, Task.status == TaskStatus.DONE)

.where(Task.requires_approval == True)

).all()

for task in pending:

artifact = _latest_artifact(task.id, s)

if artifact and not artifact.released:

approve_artifact(artifact.id, tenant_id=tenant_id, purpose_id=purpose_id)

# api/purposes.py - Zeile 85 erweitern:

purpose.mode = new_mode

if new_mode == "auto":

from ai_org_backend.tasks.auto_mode import activate_auto_mode

activate_auto_mode.delay(purpose.id, current_tenant.id)

Testkriterium: E2E-Test: Mode auf 'auto' setzen → alle pending Approvals werden automatisch erteilt → Pipeline läuft weiter.

Aufwand: 6h Implementierung + 4h E2E-Tests

## #24: Echtzeit-Status via Server-Sent Events

Dateien: Neuer Endpoint: api/events.py; Frontend: pipelineStore.ts Zeile 149

Änderungen:

- Neuer SSE-Endpoint: GET /api/purposes/{purpose_id}/events → text/event-stream.

- Backend: Redis Pub/Sub Kanal pro Purpose. Scheduler und Celery-Callbacks publishen Statusänderungen.

- Event-Typen: task_status_changed, phase_completed, artifact_created, approval_required.

- Frontend: EventSource statt Polling. Fallback auf 6s-Polling wenn SSE nicht verfügbar.

- Admin-Dashboard: Polling-Intervall durch SSE ersetzen.

Code (Vorher/Nachher):

# api/events.py - NEU:

from fastapi.responses import StreamingResponse

import asyncio, json

@router.get("/purposes/{purpose_id}/events")

async def purpose_events(purpose_id: str, current_tenant = Depends(get_current_tenant)):

async def event_stream():

pubsub = redis_pool.pubsub()

pubsub.subscribe(f"events:{current_tenant.id}:{purpose_id}")

try:

while True:

msg = pubsub.get_message(timeout=30)

if msg and msg["type"] == "message":

yield f"data: {msg['data']}\n\n"

else:

yield f": keepalive\n\n"  # Prevent timeout

finally:

pubsub.unsubscribe()

return StreamingResponse(event_stream(), media_type="text/event-stream")

# Frontend - pipelineStore.ts:

const evtSource = new EventSource(`/api/purposes/${purposeId}/events`);

evtSource.onmessage = (e) => {

const event = JSON.parse(e.data);

updateTaskStatus(event.task_id, event.status);

};

Testkriterium: Test: Task-Status ändern → SSE-Event wird innerhalb von 500ms empfangen.

Aufwand: 8h Implementierung + 6h Tests

Sprint 6 Acceptance Gate: Saubere DB, Echtzeit-UI, produktionsreifer Auto-Modus.

# 9. Gesamtaufwand & Meilensteine

| Sprint | Fokus | Aufwand (Impl.) | Aufwand (Tests) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Phase-Gate & Artifact Validation | 12h | 11h |
| S2 | Approval & Feedback Re-Execution | 16h | 14h |
| S3 | Graph Integrity & Stuck-Task Recovery | 22h | 18h |
| S4 | Multi-Agent Conflict Prevention | 20h | 13h |
| S5 | LLM Resilience & Data Flow | 18h | 13h |
| S6 | DB, Frontend & Observability | 23h | 16h |
| GESAMT | Alle 25 Findings | ~111h | ~85h |

Gesamtaufwand: ~196 Personenstunden (ca. 25 Personentage, verteilt auf 12 Wochen / 6 Sprints).

Nach Abschluss aller 6 Sprints ist die Pipeline in der Lage, ein Softwareprojekt vollautomatisch von der Purpose-Eingabe bis zum validierten, konfliktfreien ZIP-Export zu generieren – ohne menschliches Eingreifen, mit Echtzeit-Statusanzeige und robuster Fehlerbehandlung.